**ОТЧЕТ**

**региональной инновационной площадки**

**МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»**

**г.Сергиев Посад за 2022 – 2023 учебный год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»** 2. **Школа полного дня** 3. **Сроки реализации проекта: 01.09.2022 - 31.05.2023** 4. **Информационно-документационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки:**  * [Приказ от 02.06.2022г №738-04 Об утверждении перечня участников регионального проекта "Школа полного дня"](http://school11sp.ru/data/uploads/docs/skola_polnogo_dnya/dok/-02.06.2022-738-04----_-_-.pdf) * [Приказ Региональный проект "Школа полного дня"](http://school11sp.ru/data/uploads/docs/skola_polnogo_dnya/dok/_-_-4-.pdf) * [Приказ о реализации региональной программы "Школа полного дня" в МБОУ СОШ №11](http://school11sp.ru/data/uploads/docs/skola_polnogo_dnya/dok/------11.jpg) * [Положение об организации образовательной деятельности в режиме "Школа полного дня" в МБОУ Средняя общеобразовательная школа №11](http://school11sp.ru/data/uploads/docs/skola_polnogo_dnya/dok/-3.pdf) | | | | | | | | | | | |
| Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного проекта: <http://school11sp.ru/index.php?id=shkola-polnogo-dnya> | | | | | | | | | | | |
| 1. **Социальные партнёры, принимающие участие в реализации инновационного проекта:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Детская библиотека МБУК «ЦБ В.В.Розанова Сергиево-Посадкого городского округа | | | | | | Приобщение к общекультурным, общечеловеческим ценностям, расширение кругозора обучающихся | | | | |
| 2 | ДК д.Самотовино | | | | | | Развитие творческих способностей обучающихся | | | | |
| 3 | Детская музыкальная школа г.Пересвет | | | | | |  | | | | |
| 4 | ФГБОУ высшего профессионального образования «Российский государственный университет туризма и сервиса» | | | | | |  | | | | |
| 5 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сергиево-Посадский колледж» | | | | | | Реализация проекта «Путёвка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом» | | | | |
| 6 | МБОУ «Спортивная школа «Сергиев Посад» | | | | | | Формирование здорового образа жизни, профилактика травматизма | | | | |
|  |  | | | | | |  | | | | |
| 1. **Отчёт о реализации проекта** | | | | | | | | | | | |
| 1. ***Нормативное обеспечение реализации проекта Школа полного дня*** | | | | | | | | | | | |
| Создание нормативно-правовой базы и методического сопровождения для организации работы Школы полного дня. | | | | | | Агуст-сентябрь 2022 | | | | | выполнено |
| Разработка и реализация [Положения об организации образовательной деятельности в режиме "Школа полного дня" в МБОУ Средняя общеобразовательная школа №11](http://school11sp.ru/data/uploads/docs/skola_polnogo_dnya/dok/-3.pdf) | | | | | | 31.08.2022 | | | | | Выполнено |
| Разработка рабочих программ по внеурочной деятельности, творческих объединений, спортивных секций, клубов | | | | | | 31.08.2022 | | | | | Выполнено |
| Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих режим работы образовательной организации в рамках проекта Школа полного дня | | | | | | 01.09.2022-31.12.2022 | | | | | Выполнено |
| Приведение в соответствие с требованиями должностных инструкций работников образовательной организации | | | | | | 01.09.2022 | | | | | Выполнено |
| ***II. Организационно-управленческое обеспечение реализации проекта Школа полного дня*** | | | | | | | | | | | |
| Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | | | | | | 01.09.2022-31.05.2023 | | | | | Будет выполнено 31.05.2023 |
| Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и их родителей (законных представителей) для проектирования работы образовательного учреждения в рамках ШПД на следующий учебный год | | | | | | Апрель-май 2023 | | | | | Будет выполнено 31.05.2023 |
| 1. ***Научно-методическое обеспечение реализации проекта Школа полного дня*** | | | | | | | | | | | |
| Разработка плана работы образовательного учреждения на 2023-2024 учебный год | | | | | | Апрель-май 2023 | | | | | Будет выполнено 31.05.2023 |
| Участие в работе городских методических объединений по вопросам функционирования образовательной организации в рамках проекта Школа полного дня | | | | | | В соответствие с планом работы Управления образования Сергиево-Посадского го | | | | | Выполнено |
| Размещение на сайте образовательного учреждения информационно-методических материалов, нормативных документов по функционированию образовательной организации в рамках проекта Школа полного дня | | | | | | 01.09.2022-31.05.2023 | | | | | Будет выполнено 31.05.2023 |
| Проведение семинаров для различных групп педагогического сообщества | | | | | | 01.09.2022-30.04.2023 | | | | | Выполнено |
| Проведение заседаний школьных методических объединений учителей по вопросам работы педагогов в рамках проекта Школа полного дня | | | | | | 01.09.2022-31.05.2023 | | | | | Будет выполнено 31.05.2023 |
| Развитие взаимодействия с организациями дополнительного образования детей, обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности, программы воспитания в соответствии с обновлёнными ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | | | | 01.09.2022-31.05.2023 | | | | | Будет выполнено 31.05.2023 |
| Обеспечение консультационной поддержки педагогов образовательного учреждения по вопросам функционирования ШПД | | | | | | 01.09.2022-31.05.2023 | | | | | Выполнено |
| Формирование пакета методических материалов по организации работы ШПД | | | | | | 01.09.2022-31.05.2023 | | | | | Выполнено |
| 1. ***Кадровое обеспечение*** | | | | | | | | | | | |
| Организация и контроль повышения квалификации педагогических работников | | | | | | До 31.08.2023 | | | | | Будет выполнено 31.08.2023 |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников в воспитательной внеурочной деятельности | | | | | | 01.09.2022-31.05.2023 | | | | | Будет выполнено 31.05.2023 |
| 1. ***Информационное обеспечение реализации проекта Школа полного дня*** | | | | | | | | | | | |
| Информирование общественности через сайт образовательного учреждения и платформу «Школьный портал» о функционировании ШПД | | | | | | 01.09.2022-31.05.2023 | | | | | Будет выполнено 31.05.2023 |
| Изучение и формирование мнения родителей о работе образовательной организации в режиме ШПД | | | | | | 01.09.2022-31.05.2023 | | | | | Выполнено |
| 1. **Результат деятельности РИП в соответствии с уровнем реализации инновационного проекта** | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Наличие нормативной базы, обеспечивающей условия реализации проекта Школа полного дня | | | | | | | | | Достигнут |
| 2 | | Наличие разработанных рабочих программ, локальных актов, инструкций | | | | | | | | | Достигнут |
| 3 | | Освоение новых управленческих и образовательных практик | | | | | | | | | Достигнут |
| 4 | | Собрание и публикация методических материалов реализации проекта Школа полного дня, обеспечивающих систему поддержки педагогов | | | | | | | | | Достигнут |
| 5 | | Повышение уровня профессионального мастерства. Прохождение курсовой подготовки педагогами, воспитателями и управленческой командой образовательного учреждения | | | | | | | | | Достигнут |
| 6 | | Выявление затруднений и дефицитов при организации деятельности педагогов в рамках Школы полного дня | | | | | | | | | Достигнут |
| 7 | | Разработка программы развития образовательного учреждения | | | | | | | | | Достигнут |
| 1. **Транслируемость результатов инновационного проекта, осуществляемого в рамках деятельности РИП** | | | | | | | | | | | |
| ***Организация и проведение открытых мероприятий (конференций, семинаров, мастер-классов, педагогических мастерских)*** | | | | | | | | | | | |
| ***Название мероприятия*** | | | | ***Дата и место проведения*** | ***Уровень*** | | | ***Формат проведения (очное/дистант)*** | | ***Ссылка на сайт*** | |
| Библиотечный марафон «Писатели-юбиляры» | | | | МБОУ СОШ №11; 25.04.2023г. | муниципальный | | | очный | | <http://school11sp.ru/fotootchyoty> | |
| Спортивно-патриотическая игра «Зарница» | | | | МБОУ СОШ №11; февраль 2023г. | муниципальный | | | очный | | <http://school11sp.ru/fotootchyoty> | |
| Организация киноклуба «Режиссерская комната» | | | | г.Сергиев Посад; 22.04.2023г. | муниципальный | | | очный | | <http://school11sp.ru/videootchyoty-1> | |
| ***Представление опыта работы РИП по инновационному проекту на научно-методических мероприятиях (конференциях, форумах, семинарах и т.д.)*** | | | | | | | | | | | |
| Фестиваль творчества молодёжи «Время первых» | | | | г.Сергиев Посад; 22.04.2023г. | муниципальный | | | очный | <http://school11sp.ru/fotootchyoty> | | |
| Соревнования по тэг-регби | | | | г.Люберцы; 31.03.2023г. | региональный | | | очный | <http://school11sp.ru/fotootchyoty> | | |
| Соревнования по флорболу | | | | г.Фрязино; 07-09.04.2023 | российский | | | очный | <http://school11sp.ru/fotootchyoty> | | |
| Соревнования по хоккею в валенках | | | | г.Москва, Красная площадь; 15.02.2023г. | российский | | | очный | <http://school11sp.ru/fotootchyoty> | | |
| Конкурс-фестиваль хореографического искусства «Золотые перезвоны» | | | | г.Суздаль; 22.04.2023г. | международный | | | очный | <http://school11sp.ru/fotootchyoty> | | |
| ***Наличие публикаций (статей) по те ме инновационного проекта в научно-методических и периодических изданиях*** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1. **Масштабность инновационного проекта (количество образовательных организация, которые сопровождает ОО) - указать перечень образовательных организаций** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1. **Издание продуктов инновационной деятельности (методических рекомендаций, программ и др.)** | | | | | | | | | | | |
| ***№*** | | | ***Продукт с указанием сайта*** | | | ***Предложения по использованию полученных продуктов в региональной системе образования с описанием возможных рисков и ограничений*** | | | | | |
| 1 | | | * 1. Локальные акты ОО   2. Методические разработки уроков   3. Методическая копилка | | | 1. Локальные акты образовательного учреждения – для использования в работе 2. Для использования на уроках, для формирования функциональной грамотности, для работы с одарёнными детьми 3. Для консультационной работы с педагогами | | | | | |

Директор МБОУ «СОШ №11» В.Н.Варенова