**ОТЧЕТ**

**региональной инновационной площадки**

**МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»**

**г.Сергиев Посад за 2022 – 2023 учебный год**

|  |
| --- |
| 1. **МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»**
2. **Школа полного дня**
3. **Сроки реализации проекта: 01.09.2022 - 31.05.2023**
4. **Информационно-документационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки:**
* [Приказ от 02.06.2022г №738-04 Об утверждении перечня участников регионального проекта "Школа полного дня"](http://school11sp.ru/data/uploads/docs/skola_polnogo_dnya/dok/-02.06.2022-738-04----_-_-.pdf)
* [Приказ Региональный проект "Школа полного дня"](http://school11sp.ru/data/uploads/docs/skola_polnogo_dnya/dok/_-_-4-.pdf)
* [Приказ о реализации региональной программы "Школа полного дня" в МБОУ СОШ №11](http://school11sp.ru/data/uploads/docs/skola_polnogo_dnya/dok/------11.jpg)
* [Положение об организации образовательной деятельности в режиме "Школа полного дня" в МБОУ Средняя общеобразовательная школа №11](http://school11sp.ru/data/uploads/docs/skola_polnogo_dnya/dok/-3.pdf)
 |
| Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного проекта: <http://school11sp.ru/index.php?id=shkola-polnogo-dnya> |
| 1. **Социальные партнёры, принимающие участие в реализации инновационного проекта:**
 |
| 1 | Детская библиотека МБУК «ЦБ В.В.Розанова Сергиево-Посадкого городского округа | Приобщение к общекультурным, общечеловеческим ценностям, расширение кругозора обучающихся |
| 2 | ДК д.Самотовино | Развитие творческих способностей обучающихся |
| 3 | Детская музыкальная школа г.Пересвет |  |
| 4 | ФГБОУ высшего профессионального образования «Российский государственный университет туризма и сервиса» |  |
| 5 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сергиево-Посадский колледж»  | Реализация проекта «Путёвка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом» |
| 6 | МБОУ «Спортивная школа «Сергиев Посад» | Формирование здорового образа жизни, профилактика травматизма |
|  |  |  |
| 1. **Отчёт о реализации проекта**
 |
| 1. ***Нормативное обеспечение реализации проекта Школа полного дня***
 |
| Создание нормативно-правовой базы и методического сопровождения для организации работы Школы полного дня. | Агуст-сентябрь 2022 | выполнено |
| Разработка и реализация [Положения об организации образовательной деятельности в режиме "Школа полного дня" в МБОУ Средняя общеобразовательная школа №11](http://school11sp.ru/data/uploads/docs/skola_polnogo_dnya/dok/-3.pdf) | 31.08.2022 | Выполнено  |
| Разработка рабочих программ по внеурочной деятельности, творческих объединений, спортивных секций, клубов | 31.08.2022 | Выполнено |
| Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих режим работы образовательной организации в рамках проекта Школа полного дня | 01.09.2022-31.12.2022 | Выполнено |
| Приведение в соответствие с требованиями должностных инструкций работников образовательной организации | 01.09.2022 | Выполнено |
| ***II. Организационно-управленческое обеспечение реализации проекта Школа полного дня*** |
| Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | 01.09.2022-31.05.2023 | Будет выполнено 31.05.2023 |
| Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и их родителей (законных представителей) для проектирования работы образовательного учреждения в рамках ШПД на следующий учебный год | Апрель-май 2023 | Будет выполнено 31.05.2023 |
| 1. ***Научно-методическое обеспечение реализации проекта Школа полного дня***
 |
| Разработка плана работы образовательного учреждения на 2023-2024 учебный год | Апрель-май 2023 | Будет выполнено 31.05.2023 |
| Участие в работе городских методических объединений по вопросам функционирования образовательной организации в рамках проекта Школа полного дня | В соответствие с планом работы Управления образования Сергиево-Посадского го | Выполнено  |
| Размещение на сайте образовательного учреждения информационно-методических материалов, нормативных документов по функционированию образовательной организации в рамках проекта Школа полного дня | 01.09.2022-31.05.2023 | Будет выполнено 31.05.2023 |
| Проведение семинаров для различных групп педагогического сообщества | 01.09.2022-30.04.2023 | Выполнено  |
| Проведение заседаний школьных методических объединений учителей по вопросам работы педагогов в рамках проекта Школа полного дня | 01.09.2022-31.05.2023 | Будет выполнено 31.05.2023 |
| Развитие взаимодействия с организациями дополнительного образования детей, обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности, программы воспитания в соответствии с обновлёнными ФГОС НОО и ФГОС ООО | 01.09.2022-31.05.2023 | Будет выполнено 31.05.2023 |
| Обеспечение консультационной поддержки педагогов образовательного учреждения по вопросам функционирования ШПД | 01.09.2022-31.05.2023 | Выполнено |
| Формирование пакета методических материалов по организации работы ШПД | 01.09.2022-31.05.2023 | Выполнено |
| 1. ***Кадровое обеспечение***
 |
| Организация и контроль повышения квалификации педагогических работников | До 31.08.2023 | Будет выполнено 31.08.2023 |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников в воспитательной внеурочной деятельности | 01.09.2022-31.05.2023 | Будет выполнено 31.05.2023 |
| 1. ***Информационное обеспечение реализации проекта Школа полного дня***
 |
| Информирование общественности через сайт образовательного учреждения и платформу «Школьный портал» о функционировании ШПД | 01.09.2022-31.05.2023 | Будет выполнено 31.05.2023 |
| Изучение и формирование мнения родителей о работе образовательной организации в режиме ШПД | 01.09.2022-31.05.2023 | Выполнено |
| 1. **Результат деятельности РИП в соответствии с уровнем реализации инновационного проекта**
 |
| 1 | Наличие нормативной базы, обеспечивающей условия реализации проекта Школа полного дня | Достигнут |
| 2 | Наличие разработанных рабочих программ, локальных актов, инструкций | Достигнут |
| 3 | Освоение новых управленческих и образовательных практик | Достигнут |
| 4 | Собрание и публикация методических материалов реализации проекта Школа полного дня, обеспечивающих систему поддержки педагогов | Достигнут |
| 5 | Повышение уровня профессионального мастерства. Прохождение курсовой подготовки педагогами, воспитателями и управленческой командой образовательного учреждения | Достигнут |
| 6 | Выявление затруднений и дефицитов при организации деятельности педагогов в рамках Школы полного дня | Достигнут |
| 7 | Разработка программы развития образовательного учреждения | Достигнут |
| 1. **Транслируемость результатов инновационного проекта, осуществляемого в рамках деятельности РИП**
 |
| ***Организация и проведение открытых мероприятий (конференций, семинаров, мастер-классов, педагогических мастерских)*** |
| ***Название мероприятия*** | ***Дата и место проведения*** | ***Уровень*** | ***Формат проведения (очное/дистант)*** | ***Ссылка на сайт*** |
| Библиотечный марафон «Писатели-юбиляры» | МБОУ СОШ №11; 25.04.2023г. | муниципальный | очный | <http://school11sp.ru/fotootchyoty> |
| Спортивно-патриотическая игра «Зарница» | МБОУ СОШ №11; февраль 2023г. | муниципальный | очный | <http://school11sp.ru/fotootchyoty> |
| Организация киноклуба «Режиссерская комната» | г.Сергиев Посад; 22.04.2023г. | муниципальный | очный | <http://school11sp.ru/videootchyoty-1> |
| ***Представление опыта работы РИП по инновационному проекту на научно-методических мероприятиях (конференциях, форумах, семинарах и т.д.)*** |
| Фестиваль творчества молодёжи «Время первых» | г.Сергиев Посад; 22.04.2023г. | муниципальный | очный | <http://school11sp.ru/fotootchyoty> |
| Соревнования по тэг-регби | г.Люберцы; 31.03.2023г. | региональный | очный | <http://school11sp.ru/fotootchyoty> |
| Соревнования по флорболу | г.Фрязино; 07-09.04.2023 | российский | очный | <http://school11sp.ru/fotootchyoty> |
| Соревнования по хоккею в валенках | г.Москва, Красная площадь; 15.02.2023г. | российский | очный | <http://school11sp.ru/fotootchyoty> |
| Конкурс-фестиваль хореографического искусства «Золотые перезвоны» | г.Суздаль; 22.04.2023г. | международный | очный | <http://school11sp.ru/fotootchyoty> |
| ***Наличие публикаций (статей) по те ме инновационного проекта в научно-методических и периодических изданиях*** |
|  |
| 1. **Масштабность инновационного проекта (количество образовательных организация, которые сопровождает ОО) - указать перечень образовательных организаций**
 |
|  |
| 1. **Издание продуктов инновационной деятельности (методических рекомендаций, программ и др.)**
 |
| ***№*** | ***Продукт с указанием сайта*** | ***Предложения по использованию полученных продуктов в региональной системе образования с описанием возможных рисков и ограничений*** |
| 1 | * 1. Локальные акты ОО
	2. Методические разработки уроков
	3. Методическая копилка
 | 1. Локальные акты образовательного учреждения – для использования в работе
2. Для использования на уроках, для формирования функциональной грамотности, для работы с одарёнными детьми
3. Для консультационной работы с педагогами
 |

Директор МБОУ «СОШ №11» В.Н.Варенова